## Лист1
График выполнения текущих и ремонтных работ в ЖК "Две Эпохи" на 2021г.
№ п/п | Наименование | Сроки | Исполнитель | Выполнение
выполнения
РАЗДЕЛ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Восстановление газонного ограждения | май-июнь | плотник
| на центральной клумбе |  | маляр
2 | Работы по восстановлению газонов | апрель-июнь | садовник
после зимнего периода
3 | Работы по озеленению и высадке | май-август | садовник
культуры на газонах
4 | Помывка фасадов ЖК до второго этажа | апрель | дворник
5 | Помывка остекления МОП | май-июнь | ИП
Бобровников
6 | Ремонт и восстановление провалов | апрель-август | дворник
пешеходной зоны (брусчатка)
7 | Ремонт, частичная покраска забора комплекса | май | плотник
маляр
8 | Покраска въездных распашных ворот | апрель | плотник
маляр
9 | Ремонт и восстановительная окраска ограждений | июнь | плотник
| (полусфер) |  | маляр
10 | Ремонт и окраска двухкомпонентной краской | июнь | плотник
| аварийных выходов из паркинга |  | маляр
11 | Ремонт проходов в паркинг корпуса А1 | май-июнь | плотник
| (востановление штукатурного слоя, окраска стен) |  | маляр
12 | Оборудование лестниц аварийных выходов из паркинга | июнь-июль | плотник
| противоскользящими накладками |  | маляр
13 | Восстановление окраски пола паркинга | август | плотник
маляр
14 | Косметический ремонт стояков отопления лестницы | август | плотник
| корпуса В4 (снятие старой краски, зашкуривание, окраска) |  | маляр
15 | Монтаж калиток безопасности на аварийных | июнь-июль | плотник
| выходах из паркинга (7 выходов) |  | маляр
16 | Замена косых фильтров на трубопроводах | май-июнь | сантехник
водоснабжения в МОПах.
17 | Замена воздухоотводчиков в МОПах. | май-июль | сантехник
18 | Замена регуляторов давления с манометрами в МОПах | май-июль | сантехник
19 | Теплоизоляция лежаков ливневой канализации над | июль | сантехник
парковочными местами (для устранения появл.конденсата)
20 | Чистка приямков паркинга и тех.обслуживание дренажных | май, | сантехник
| насосов в приямках | август
21 | Замена балансировочных кранов и монтаж запорной | июнь | сантехник
арматуры отопления лестниц корп. В1, В2
22 | Ремонт и замена LED элементов светильников МОП | май-август | электрик
корпусов А
23 | Перемонтаж дренажного насоса в паркинге | июль | электрик
(перенос с осв. ГРЩ 2 на насосную группу ГРЩ 3)
24 | Установка и монтаж датчиков освещения в паркинге | июнь-август | электрик
25 | Ремонт светильников фасадного освещения со стороны | июль | электрик
18 линии
26 | Профилактика и ремонт (замена драйверов) ногмерных | июнь | электрик
знаков корпусов В